## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Gestión de acceso | Personal/Administrador | gestionar y controlar el acceso a la aplicación | asegurar la seguridad y privacidad de los datos |  | Alta | Terminado
REQ002 | Sincronización de datos | Usuario | sincronizar automáticamente los datos entre dispositivos | mantener mis datos actualizados en todos mis dispositivos |  | Alta | En Proceso
REQ003 | Validación de datos | Usuario | validar los datos ingresados en formularios | asegurarme de que los datos ingresados sean precisos |  | Media | En Proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Gestión de acceso | Personal/Administrador | gestionar y controlar el acceso a la aplicación | asegurar la seguridad y privacidad de los datos |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Autenticación | [5 empty] | 5
REQ001-2 | Crear Cuenta | [5 empty] | 3
REQ001-3 | Restablecer Contraseña | [5 empty] | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Acceso al aplicativo | Personal | Iniciar sesión | Gestionar la informacion de los empleados |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Diseño de Arquitectura | [5 empty] | 4
REQ002-2 | Implementacion de Sincornización | [5 empty] | 2
REQ002-3 | Pruebas de Sincronización | [5 empty] | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Diseño de Validación | [5 empty] | 4
REQ003-2 | Implementacion de Validación | [5 empty] | 3
REQ003-3 | Prueba de Validacion | [5 empty] | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
REQ001-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3
REQ002-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5
REQ003-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ003-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
Horas Estimadas | 27 | 25 | 19 | 12 | 7 | 0
Horas Estimadas Restantes | 27 | 21.6 | 16.2 | 10.8 | 5.4 | 0