## Diagrama de Gantt
CRONOGRAMA
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Marco Vinicio Poaquiza Poaquiza |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2023-07-05
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Análisis e inicio del proyecto
2018-01-01 | Identificar requisitos del aplicativo | Marco Poaquiza | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 M; SEMANA 2 J to SEMANA 2 V
1.1.1 | Revisiones de la carta del proyecto | Marco Poaquiza | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 L
2018-02-01 | Definir funcionalidades clave | Marco Poaquiza | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 0 | 90% | bar: SEMANA 2 X
2018-03-01 | Establecer objetivos y alcance del proyecto | Gabriel Rivera | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 1 | 50% | bar: SEMANA 2 J
2018-04-01 | Planificar recursos y tiempos | Gabriel Rivera | 2023-07-09 | 2023-07-09 | 0 | 80% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 3 M
2018-05-01 | Directrices | Fabian Pinta | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0 | 60% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 3 M
2018-06-01 | Inicio del proyecto | Fabian Pinta | 2023-07-12 | 2023-07-17 | 5 | 70% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 3 X to SEMANA 3 V
2 | Diseño de la arquitectura del aplicativo
2018-01-02 | Definir la estructura y componentes del aplicativo | Angel Ortega | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 1 | 22% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 4 L to SEMANA 4 M
2018-02-02 | diseñar la interfaz de usuario | Angel Ortega | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0 | 16% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 4 M to SEMANA 4 X
2018-03-02 | establecer la integración con sistemas de inventario | Fabian Pinta | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0 | 15% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 4 X to SEMANA 4 V
2018-04-02 | registro de inventario | Fabian Pinta | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0 | 20% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 4 J to SEMANA 5 L
3 | Desarrollo de funcionalidades básicas del aplicativo
2018-01-03 | Implementar las funcionalidades esenciales del aplicativo | Angel Ortega | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0 | 50% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 5 L to SEMANA 5 X
2018-02-03 | Indicadores clave de rendimiento | Gabriel Rivera | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 3 | 30% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 5 X to SEMANA 5 J
3.3 | registro de usuarios, gestión de inventario, seguimiento medicamentos disponibles generación de reportes | Angel Ortega | 2023-07-17 | 2023-07-30 | 13 | 20% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 5 J to SEMANA 6 X
3.4 | Establecer la conexión y sincronización del aplicativo con sistemas existentes de inventario y registro de medicamentos | Gabriel Rivera | 2023-07-16 | 2023-07-23 | 7 | 20% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 6 X to SEMANA 7 M
4 | Pruebas y depuración del aplicativo
2018-01-04 | Realizar pruebas exhaustivas del aplicativo | Angel Ortega | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 7 | 0% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 7 M
2018-02-04 | identificar y corregir errores y problemas de funcionamiento, optimizar el rendimiento y la usabilidad | Karina Pita | 2023-07-18 | 2023-07-26 | 8 | 0% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 7 M to SEMANA 7 X
2018-03-04 | Preparar el entorno de producción, realizar la instalación y configuración del aplicativo, asegurar la disponibilidad y accesibilidad adecuada. | Karina Pita | 2023-07-23 | 2023-08-05 | 12 | 0% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 7 X