## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Gestión de acceso | Personal/Administrador | gestionar y controlar el acceso a la aplicación | asegurar la seguridad y privacidad de los datos |  | Alta | Terminado
REQ002 | Sincronización de datos | Usuario | sincronizar automáticamente los datos entre dispositivos | mantener mis datos actualizados en todos mis dispositivos |  | Alta | En Proceso
REQ003 | Validación de datos | Usuario | validar los datos ingresados en formularios | asegurarme de que los datos ingresados sean precisos |  | Media | En Proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Gestión de acceso | Personal/Administrador | gestionar y controlar el acceso a la aplicación | asegurar la seguridad y privacidad de los datos |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Autenticación |  |  |  | Karina |  | 5
REQ001-2 | Crear Cuenta |  |  |  | Angel |  | 3
REQ001-3 | Restablecer Contraseña |  |  |  | Angel |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Sincronizacion de Datos | Usuario | sincronizar automáticamente los datos entre dispositivos | mantener mis datos actualizados en todos mis dispositivos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Diseño de Arquitectura |  |  |  | Karina |  | 4
REQ002-2 | Implementacion de Sincornización |  |  |  | Angel |  | 2
REQ002-3 | Pruebas de Sincronización |  |  |  | Angel |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Validación de datos | Usuario | validar los datos ingresados en formularios | asegurarme de que los datos ingresados sean precisos |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Diseño de Validación |  |  |  | Karina |  | 4
REQ003-2 | Implementacion de Validación |  |  |  | Angel |  | 3
REQ003-3 | Prueba de Validacion |  |  |  | Angel |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
REQ001-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3
REQ002-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5
REQ003-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ003-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
Horas Estimadas | 27 | 25 | 19 | 12 | 7 | 0
Horas Estimadas Restantes | 27 | 21.6 | 16.2 | 10.8 | 5.4 | 0
Conclusión:
1.- El burdon chart es una herramienta muy interesante para conocer el avance del trabajo de un equipo, en este caso cuando la linea azul esta por encima de la linea roja demuestra que las tareaas estan pendientes o no estan a tiempo o atrasadas mientras que si la linea azul esta por debajo es que la entrega de las tareas se han realizado de manera puntual lo que permite tener una vision mas ordenada y nos va a permitir realizar un buen trabajo a la hora de realizar nuestros proyectos.
2En este proyecto, se puede observar que mediante el Enfoque SCRUM, las labores fueron iniciadas con un retraso considerable, alcanzando la mitad del proceso con una reducción del aplazamiento, logrando así concluir exitosamente dentro del plazo establecido..
Recomendacion:
Crear un Backlog Detallado y Realista: Para asegurar el éxito del proyecto, es crucial generar un backlog completo y preciso que refleje todas las tareas y objetivos necesarios. Es importante evitar subestimar o sobreestimar las tareas, garantizando una asignación adecuada de horas y recursos. Esto proporcionará una guía clara para la dirección del proyecto y ayudará a evitar desviaciones.
Utilizar el Burndown Chart para el Seguimiento: Emplear el burndown chart como una herramienta visual esencial para el seguimiento del proyecto. Esto permitirá anticipar y abordar a tiempo cualquier posible desviación en relación con los plazos establecidos. El gráfico proporciona una instantánea clara del progreso y ayuda en la toma de decisiones informadas, lo que contribuirá a mantener el proyecto en la senda correcta hacia la finalización exitosa.