## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El usuario no tiene acceso al aplicativo | Permitir acceso al aplicativo al usuario | Mejorar la experiencia de usuario al utilizar la app | Usuarios que no pueden acceder | Verificar los permisos de acceso | Angel Ortega | 24 | 2023-07-20 | Alta | Terminado | Iniciar sesión con éxito | Se requiere implementar una autenticación segura | Gestión de acceso
REQ002 | Incongruencia entre los valores en bases de datos y apps | Sincronizar los datos entre bases de datos y aplicaciones | Evitar discrepancias y errores en los datos almacenados | Usuarios que utilizan la aplicación | Identificar las discrepancias en los datos | Angel Ortega | 12 | 2023-07-25 | Media | Terminado | Datos actualizados | Requiere acceso a las bases de datos | Sincronización de datos
REQ003 | Captura dato de ingreso incorrectamente | Validar datos ingresados por los usuarios | Garantizar la integridad y calidad de los datos | Usuarios que ingresan datos en la app | Implementar validaciones en los formularios | Karina Pita | 24 | 2023-07-18 | Alta | En proceso | Datos válidos ingresados | Se requiere actualización en los formularios | Validación de datos
REQ004 | Funcionalidad de búsqueda poco intuitiva | Mejorar la funcionalidad de búsqueda | Facilitar a los usuarios la búsqueda de contenido | Usuarios que utilizan la función de búsqueda | Rediseñar la interfaz de búsqueda | Angel Ortega | 16 | 2023-07-30 | Media | Terminado | Resultados relevantes en la búsqueda | Interfaz rediseñada para la búsqueda intuitiva | Mejora de Búsqueda
REQ005 | Rendimiento lento al cargar imágenes | Optimizar el rendimiento de carga de imágenes | Agilizar la visualización de imágenes | Usuarios que acceden a imágenes | Implementar compresión de imágenes y caché | Karina Pita | 10 | 2023-08-05 | Alta | Terminado | Carga rápida de imágenes | Requiere implementación de técnicas de compresión | Optimización de Imágenes
REQ006 | Falta de notificaciones en tiempo real | Agregar notificaciones en tiempo real | Mantener a los usuarios informados de eventos relevantes | Usuarios que desean recibir notificaciones | Integrar servicio de notificaciones en tiempo real | Angel Ortega | 20 | 2023-08-10 | Alta | Terminado | Recepción de notificaciones inmediatas | Requiere selección y configuración de servicio | Notificaciones en Tiempo Real
REQ007 | Interfaz desordenada en dispositivos móviles | Optimizar la interfaz para dispositivos móviles | Mejorar la experiencia de usuario en smartphones | Usuarios que acceden desde móviles | Rediseñar la interfaz para ser móvil-friendly | Karina Pita | 18 | 2023-08-15 | Media | Terminado | Interfaz fluida y organizada en móviles | Interfaz adaptada a pantallas móviles | Adaptación Móvil
124
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Usuarios que utilizan la aplicación |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 12 |  | Media |  | Angel Ortega
| QUE | Sincronizar los datos entre bases de datos y aplicaciones |  | PARA QUE | Evitar discrepancias y errores en los datos almacenados |  | COMO | Identificar las discrepancias en los datos
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Datos actualizados |  |  | COMENTARIOS | Requiere acceso a las bases de datos